## 일일업무보고서
안전지원단 일일업무보고서
[12 empty] | 여천Ncc 1공장 에틸렌 공정 | 공정 선택.
T/A 구간 | 여천Ncc 1공장 에틸렌 공정 |  |  |  | T/A기간 |  | 2019.04.22 ~ 2019.05.01 |  |  |  |  | 2019.04.22 ~ 2019.05.01 | 안전점검 선택
일 시 | 2019.04.25
금일 주요 작업 | 1. 사일로 구간 내부 비계 작업 2. B204-1 구간 상부 화기 작업 3. A101 구간 중량물 인양 작업 4. A103 구간 비계 자재 인양 작업
안전지원단 주요 활동 내역 | 1. 오전TBM 활동 지도 및 조언 2. 밀폐공간작업 집중 지도 3. 공도구 점검 활동 4. 구간별 순회점검 5. 화기 작업구간 구역설정 지도
안전지원단 투입 현황 | 전담작업구간 |  | 인원 |  | 금일 출력 인원 | 금일 위험 작업 지원내역 |  |  | 지원단 출력 누계 |  | 6
| 1.사일로 내부 작업 2. |  | 2 | [8 empty] | 금일 출력 인원 | 전담구간인원 + 순회구간인원
[12 empty] | 지원단 출력 누계 | 지원단 출력 누계의 의미는?
| 순회작업구간 |  | 인원 |  | 6 | 인양 작업 지원 화기 감시 지원
4
금일 안전지원단 점검 결과
작업허가서 | 작업자 불안전행동 | 작업환경(상태) |  |  | 작업도구/기계·기구/시설물점검 |  | 장비/하역·운반기계 |  |  | 금일 누적 건수
점검결과 각 항목에는 어떤 정보를 표현
T/A기간 누적 건수
조치사항
구분 | 즉시조치 |  |  | 개선조치 |  |  |  | 미조치
건수
미조치 내역 | 1. ㅇㅇㅇ 구간 사다리 후방 등받이 울 미설치 2. ㅇㅇㅇ 구간 비계 하부 보강 작업

## 총괄
현장 안전점검 누계
구분 | 총 점검수 | 적절 | 부적절 | 조치사항 | [5 empty] | 업체별 부적절 조치사항 누계
|  |  |  | 즉시조치 | 개선조치 | 미조치 |  |  |  | 업체명 | 조치사항 | 누계 | 점검일자
0415 | 55 | 30 | 25 | 5 | 14 | 6 | [6 empty] | 0415 | 0416 | 0417 | …….
0416 | 74 | 44 | 30 | 10 | 17 | 3 |  |  |  | 대한산업보수 | 합계 | 22 | 3 | 7 | 12
0417 | 104 | 60 | 44 | 20 | 17 | 7 |  |  |  |  | 즉시조치 | 6 | 1 | 2 | 3
[11 empty] | 개선조치 | 10 | 2 | 3 | 5
| 이슈 없음. | [9 empty] | 미조치 | 6 | 0 | 2 | 4
[10 empty] | 동림기계 | 합계 | 19 | 0 | 10 | 9
[11 empty] | 즉시조치 | 8 | 2 | 3 | 5
[11 empty] | 개선조치 | 6 | 3 | 4 | 2
[11 empty] | 미조치 | 5 | 1 | 3 | 2
[10 empty] | KC코트렐 | 합계 | 40 | 0 | 17 | 23
[11 empty] | 즉시조치 | 12 | 3 | 5 | 7
[11 empty] | 개선조치 | 16 | 6 | 7 | 9
[11 empty] | 미조치 | 12 | 2 | 5 | 7
[10 empty] | ……. | 합계 | 24 | 0 | 11 | 13
[11 empty] | 즉시조치 | 7 | 3 | 2 | 5
[11 empty] | 개선조치 | 9 | 4 | 6 | 3
[11 empty] | 미조치 | 8 | 2 | 3 | 5
업체별 현장점검 누계
구분 |  | 작업허가서 | 작업자 불안전행동 | 작업환경(상태) | 작업도구/기계·기구/시설물점검 | 장비/하역·운반기계
업체명 | 적절 | 224 | 228 | 232 | 236 | 240
| 부적절 | 105 | 3 | 45 | 57 | 0
대한산업보수 | 적절 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54
| 부적절 | 22 | 3 | 7 | 12 | 0 |  | 아래 분야별 현장점검 뉴계 와 동일한 형태로 적절/부적절을 가로로 표현해도 무방 한가?
동림기계 | 적절 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| 부적절 | 19 | 0 | 10 | 9 | 0
KC코트렐 | 적절 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73
| 부적절 | 40 | 0 | 17 | 23 | 0
……. | 적절 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53
| 부적절 | 24 | 0 | 11 | 13 | 0
도표는 일자를 선택 했을때 표시되는 것임?
점검 분야별 현장점검 누계
구분 | 누계 |  | 작업허가서 |  | 작업자 불안전행동 |  | 작업환경(상태) |  | 작업도구/기계·기구/시설물점검 |  | 장비/하역·운반기계
일자 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절
0415 | 48 | 11 | 11 | 1 | 13 | 5 | 13 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1
0416 | 35 | 5 | 8 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 8 | 1 | 6 | 1
0417 | 31 | 8 | 5 | 2 | 8 | 1 | 7 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1
점검 항목별 현장점검 누계
구분 | 누계 |  | 작업허가서
|  |  | 위험성평가 | 안전작업허가서 | 중장비안전작업허가서 | 화기작업허가서 | 밀폐공간작업허가서 | 고소작업허가서 | 정전작업허가서 | 방사선작업허가서 | 굴착작업허가서 | 기타 작업허가서
0415 | 적절 | 136 | 17 | 18 | 13 | 13 | 11 | 21 | 22 | 9 | 6 | 6
| 부적절 | 42 | 2 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 5
0416 | 적절 | 95 | 12 | 7 | 8 | 9 | 23 | 9 | 7 | 8 | 6 | 6
| 부적절 | 24 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
0417 | 적절 | 76 | 9 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5
| 부적절 | 17 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
구분 | 누계 |  | 작업자 불안전행동
|  |  | 안전모 | 보안경 | 보안면 | 호흡보호구 | 청력보호구 | 안전대 착용 | 안전대 체결 | 안전화 | 계단이용 | 전방주시 | 중량물취급 | 무리한작업 | 불안전한 행동 | 신호수배치 | 기타
0415 | 적절 | 196 | 13 | 5 | 12 | 3 | 30 | 5 | 5 | 30 | 12 | 24 | 21 | 5 | 25 | 5 | 1
| 부적절 | 56 | 16 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0
0416 | 적절 | 324 | 23 | 32 | 23 | 42 | 41 | 31 | 13 | 21 | 22 | 8 | 21 | 8 | 23 | 12 | 4
| 부적절 | 52 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1
0417 | 적절 | 204 | 12 | 21 | 22 | 12 | 22 | 7 | 8 | 9 | 5 | 22 | 22 | 5 | 34 | 3 | 0
| 부적절 | 47 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0
구분 | 누계 |  | 작업환경(상태)
|  |  | 정리정돈 | 떨어짐위험 | 넘어짐위험 | 미끄럼위험 | 끼임위험 | 점기잠전위험 | 산소결핍위험 | 화재폭발위험 | 가스누출위험 | 안전통로 | 작업대 | 작업계단
0415 | 적절 | 146 | 9 | 2 | 12 | 3 | 30 | 5 | 5 | 8 | 24 | 18 | 5 | 25
| 부적절 | 52 | 13 | 5 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3
0416 | 적절 | 250 | 6 | 32 | 22 | 42 | 41 | 31 | 13 | 9 | 8 | 15 | 8 | 23
| 부적절 | 41 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
0417 | 적절 | 182 | 2 | 21 | 18 | 12 | 22 | 7 | 8 | 9 | 22 | 22 | 5 | 34
| 부적절 | 38 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1
구분 | 누계 |  | 작업도구/기계·기구/시설물점검
|  |  | 시설물설치 상태 |  | 전기 |  | 장비 |  | 기계·기구 |  | 인양·운반기구 |  | 기타
일자 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절
0415 | 95 | 26 | 11 | 7 | 21 | 6 | 22 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 24 | 6
0416 | 64 | 15 | 23 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2
0417 | 61 | 17 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 22 | 9
구분 | 누계 |  | 장비/하역·운반기계
|  |  | 크레인 |  | 지게차 |  | 화물차 |  | 차량형 장비 |  | 기타
일자 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절
0415 | 55 | 17 | 12 | 3 | 3 | 0 | 30 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1
0416 | 150 | 25 | 23 | 6 | 42 | 5 | 41 | 3 | 31 | 5 | 13 | 6
0417 | 71 | 17 | 22 | 4 | 12 | 4 | 22 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2
Note on E2: - 부적절 사항이 있을 경우 하단에 조치사항이 별도로 표시되도록 구현 - 부적절 사항에 대한 조치사항을 3단계로 구분
Note on K5: -업체별로 조치사항 구분하여 통계
Note on A28: -업체별로 현장점검 항목별로 통계 -아래의 숫자는 임의로 설정한 것이므로 신경쓰지 않아도 됨
Note on B41: -표 오른쪽의 막대그래프를 보면 막대가 적절과 부적절로 구분되게 하였고, - 그 아래표는 하나의 막대에 적절과 부적절을 표시함 - 어느쪽이든 표현하는 것은 상관없으므로 프로그램에서 도츨할 때 편한쪽으로 선택하시면 됩니다 - 작업일 일일 보고시 도표사용

## 대한산업보수
대한산업보수
현장 안전점검 누계
구분 | 총 점검수 | 적절 | 부적절 | 조치사항
|  |  |  | 즉시조치 | 개선조치 | 미조치
0415 | 42 | 30 | 12 | 2 | 4 | 6
0416 | 56 | 44 | 12 | 8 | 3 | 1
0417 | 69 | 60 | 9 | 6 | 2 | 1
점검일자별 분야별 현장점검 누계
구분 | 누계 |  | 작업허가서 |  | 작업자 불안전행동 |  | 작업환경(상태) |  | 작업도구/기계·기구/시설물점검 |  | 장비/하역·운반기계
일자 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절
0415 | 30 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1
0416 | 33 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0
0417 | 32 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1
점검 항목별 현장점검 누계
일자 | 구분 | 작업허가서
|  | 위험성평가 | 안전작업허가서 | 중장비안전작업허가서 | 화기작업허가서 | 밀폐공간작업허가서 | 고소작업허가서 | 정전작업허가서 | 방사선작업허가서 | 굴착작업허가서 | 기타 작업허가서
0415 | 적절 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1
| 부적절 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5
0416 | 적절 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6
| 부적절 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
0417 | 적절 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5
| 부적절 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
일자 | 구분 | 작업자 불안전행동
|  | 안전모 | 보안경 | 보안면 | 호흡보호구 | 청력보호구 | 안전대 착용 | 안전대 체결 | 안전화 | 계단이용 | 전방주시 | 중량물취급 | 무리한작업 | 불안전한 행동 | 신호수배치 | 기타
0415 | 적절 | 13 | 5 | 12 | 3 | 30 | 5 | 5 | 30 | 12 | 24 | 21 | 5 | 25 | 5 | 1
| 부적절 | 16 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0
0416 | 적절 | 23 | 32 | 23 | 42 | 41 | 31 | 13 | 21 | 22 | 8 | 21 | 8 | 23 | 12 | 4
| 부적절 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1
0417 | 적절 | 12 | 21 | 22 | 12 | 22 | 7 | 8 | 9 | 5 | 22 | 22 | 5 | 34 | 3 | 0
| 부적절 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0
일자 | 구분 | 작업환경(상태)
|  | 정리정돈 | 떨어짐위험 | 넘어짐위험 | 미끄럼위험 | 끼임위험 | 점기잠전위험 | 산소결핍위험 | 화재폭발위험 | 가스누출위험 | 안전통로 | 작업대 | 작업계단
0415 | 적절 | 9 | 2 | 12 | 3 | 30 | 5 | 5 | 8 | 24 | 18 | 5 | 25
| 부적절 | 13 | 5 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3
0416 | 적절 | 6 | 32 | 22 | 42 | 41 | 31 | 13 | 9 | 8 | 15 | 8 | 23
| 부적절 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
0417 | 적절 | 2 | 21 | 18 | 12 | 22 | 7 | 8 | 9 | 22 | 22 | 5 | 34
| 부적절 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1
구분 | 작업도구/기계·기구/시설물점검
| 시설물설치 상태 |  | 전기 |  | 장비 |  | 기계·기구 |  | 인양·운반기구 |  | 기타
일자 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절
0415 | 11 | 7 | 21 | 6 | 22 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 24 | 6
0416 | 23 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2
0417 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 22 | 9
구분 | 장비/하역·운반기계
| 크레인 |  | 지게차 |  | 화물차 |  | 차량형 장비 |  | 기타
일자 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절
0415 | 12 | 3 | 3 | 0 | 30 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1
0416 | 23 | 6 | 42 | 5 | 41 | 3 | 31 | 5 | 13 | 6
0417 | 22 | 4 | 12 | 4 | 22 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2

## 동림기계
동림기계
현장 안전점검 누계
구분 | 총 점검수 | 적절 | 부적절 | 조치사항
|  |  |  | 즉시조치 | 개선조치 | 미조치
0415 | 42 | 30 | 12 | 2 | 4 | 6
0416 | 56 | 44 | 12 | 8 | 3 | 1
0417 | 69 | 60 | 9 | 6 | 2 | 1
점검일자별 분야별 현장점검 누계
구분 | 누계 |  | 작업허가서 |  | 작업자 불안전행동 |  | 작업환경(상태) |  | 작업도구/기계·기구/시설물점검 |  | 장비/하역·운반기계
일자 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절
0415 | 30 | 11 | 7 | 5 | 8 | 1 | 9 | 2 | 6 | 2 | 4 | 1
0416 | 33 | 5 | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0
0417 | 32 | 5 | 3 | 0 | 5 | 1 | 9 | 2 | 9 | 1 | 6 | 1
점검 항목별 현장점검 누계
일자 | 구분 | 작업허가서
|  | 위험성평가 | 안전작업허가서 | 중장비안전작업허가서 | 화기작업허가서 | 밀폐공간작업허가서 | 고소작업허가서 | 정전작업허가서 | 방사선작업허가서 | 굴착작업허가서 | 기타 작업허가서
0415 | 적절 | 5 | 2 | 6 | 2 | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1
| 부적절 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5
0416 | 적절 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 6
| 부적절 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1
0417 | 적절 | 5 | 2 | 8 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5
| 부적절 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1
일자 | 구분 | 작업자 불안전행동
|  | 안전모 | 보안경 | 보안면 | 호흡보호구 | 청력보호구 | 안전대 착용 | 안전대 체결 | 안전화 | 계단이용 | 전방주시 | 중량물취급 | 무리한작업 | 불안전한 행동 | 신호수배치 | 기타
0415 | 적절 | 13 | 5 | 12 | 3 | 30 | 5 | 5 | 30 | 12 | 24 | 21 | 5 | 25 | 5 | 1
| 부적절 | 16 | 2 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0
0416 | 적절 | 23 | 32 | 23 | 42 | 41 | 31 | 13 | 21 | 22 | 8 | 21 | 8 | 23 | 12 | 4
| 부적절 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1
0417 | 적절 | 12 | 21 | 22 | 12 | 22 | 7 | 8 | 9 | 5 | 22 | 22 | 5 | 34 | 3 | 0
| 부적절 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 1 | 0
일자 | 구분 | 작업환경(상태)
|  | 정리정돈 | 떨어짐위험 | 넘어짐위험 | 미끄럼위험 | 끼임위험 | 점기잠전위험 | 산소결핍위험 | 화재폭발위험 | 가스누출위험 | 안전통로 | 작업대 | 작업계단
0415 | 적절 | 9 | 2 | 12 | 3 | 30 | 5 | 5 | 8 | 24 | 18 | 5 | 25
| 부적절 | 13 | 5 | 3 | 0 | 12 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 3
0416 | 적절 | 6 | 32 | 22 | 42 | 41 | 31 | 13 | 9 | 8 | 15 | 8 | 23
| 부적절 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2
0417 | 적절 | 2 | 21 | 18 | 12 | 22 | 7 | 8 | 9 | 22 | 22 | 5 | 34
| 부적절 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 2 | 1 | 1
구분 | 작업도구/기계·기구/시설물점검
| 시설물설치 상태 |  | 전기 |  | 장비 |  | 기계·기구 |  | 인양·운반기구 |  | 기타
일자 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절
0415 | 11 | 7 | 21 | 6 | 22 | 4 | 9 | 1 | 8 | 2 | 24 | 6
0416 | 23 | 5 | 9 | 2 | 7 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 8 | 2
0417 | 9 | 1 | 7 | 2 | 7 | 2 | 7 | 2 | 9 | 1 | 22 | 9
구분 | 장비/하역·운반기계
| 크레인 |  | 지게차 |  | 화물차 |  | 차량형 장비 |  | 기타
일자 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절 | 적절 | 부적절
0415 | 12 | 3 | 3 | 0 | 30 | 12 | 5 | 1 | 5 | 1
0416 | 23 | 6 | 42 | 5 | 41 | 3 | 31 | 5 | 13 | 6
0417 | 22 | 4 | 12 | 4 | 22 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2